## Cronograma
ALGORITMOS Y PROGRAMACION
CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO PROYECTO
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO ENTREGADO | A | MAYO
|  |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Organización inicial | TODO EL EQUIPO | REPOSITORIO CREADO EN GITHUB Y ARCHIVO README.MD CON AVANCE HASTA INTEGRANTES Y ROLLES | bar: A 30
Vinculos academicos y descripcion | TODO EL EQUIPO | descripcion de habilidades de cada estudiante y redaccion del programa al que pertenecen | bar: MAYO 1
Detalles del proyecto | TODO EL EQUIPO | Nombre del proyecto definido e imagen representativa del nombre del hotel | bar: MAYO 2 to MAYO 3
Licencia de software | JESSICA DIAZ | Licencia del programa en readme | bar: MAYO 4
Reporte de vision | TODO EL EQUIPO | Contextualizacion del programa que se espera del sistema | bar: MAYO 5 to MAYO 7
Especificacion de requisitos | TODO EL EQUIPO | Descripcion de requisitos del sistema | bar: MAYO 8 to MAYO 9
Plan del proyecto | SANTIAGO CEBALLOS | Diagrama de gantt y presupuesto del proyecto | bar: MAYO 10 to MAYO 11
PLAN DE LAS VERSIONES | LUNA | Definicion de control de versiones | bar: MAYO 12 to MAYO 13
ALGORITMOS Y PROGRAMACION | TODO EL EQUIPO | Archivos y codigos del proyecto en la carpeta | bar: MAYO 14 to MAYO 15
SUSTENTACION | TODO EL EQUIPO | Entrega final y presentacion expositiva | bar: MAYO 17
PRESUPUESTO | horas invetidas |  | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 |  | 1 | TOTAL |  |  |  | 73
Presupuesto estimado basado en tiempo de práctica profesional El proyecto fue desarrollado por un equipo de tres estudiantes de Ingeniería Industrial, quienes invirtieron un total de 73 horas de trabajo. Considerando el Salario Mínimo Legal Vigente en Colombia para 2025 ($1.423.500 COP mensuales) y una jornada laboral estándar de 192 horas mensuales, el valor por hora de trabajo es de $7.417,19 COP. Por lo tanto, el valor estimado del tiempo invertido en el proyecto es: 73 horas × $7.417,19 COP/hora = $541.454,87 COP Este cálculo se presenta con fines académicos y para valorar el esfuerzo y dedicación del equipo en el desarrollo del proyecto.

## Avance (hidden)
AVANCE SGC-PARQUE E
1. COMPROMISO DE LA DIRECCION
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO ENTREGADO | %EJECUTADO/ACTIVIDAD |  | %EJECUTADO/FASE | TOTAL EJECUTADO/FASE
1.1 Establecimiento del Compromiso de la Direción. | Alta Dirección | Carta de nombramiento del Representante de la Dirección para el SGC. Establecimiento del Comité de la Calidad. Establecimiento del recurso humano pertinente. | 50% | 100% | 50% | 100%
1.2 Establecimiento del alcance de aplicación del SGC y sus exclusiones. | Dirección, R de la D, Comité de la Calidad | Registro de alcance y exclusiones | 50% | 100% | 50%
2. POLITICA DE CALIDAD
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO ENTREGADO | %EJECUTADO/ACTIVIDAD |  | %EJECUTADO/FASE | TOTAL EJECUTADO/FASE
2.1 Política de la calidad | Comité de la Calidad, | Politica de la Calidad | 20% | 100% | 20% | 100%
2.2 Objetivos de la calidad | Comité de la Calidad, | Objetivos de la Calidad | 20% | 100% | 20%
2.3 Establecimiento de los indicadores de los objetivos la calidad | Comité de la Calidad, | Mastriz de indicadores | 20% | 100% | 20%
2.4 Aprobación del documento de Política de la Calidad | Dirección, Representante, | Documento de política, firmado por la Dirección | 20% | 100% | 20%
2.5 Difusión de la política y objetivos | Coordinador de la calidad, Comunicador, | Plan de difusión, actas de participación del personal | 20% | 100% | 20%
3. PLAN DE DESARROLLO DE LA DOCUMENTACION OPERATIVA DEL SGC
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO ENTREGADO | %EJECUTADO/ACTIVIDAD |  | %EJECUTADO/FASE | TOTAL EJECUTADO/FASE
3.1 Planificación Operativa del SGC con base en el establecimiento de los procesos identificados. | Comité de la Calidad, Coordinador de la Calidad | Plan de trabajo definido con responsabilidades dependiendo de la información relacionada con los procesos identificados | 25% | 100% | 25% | 100%
3.2 Aprobación de la lista de procesos:estratégicos, misionales, de apoyo y de medición con los de mejora | Direeción y Representante de la Dirección | Lista de procesos, validad por la Dirección y el Representante de la Dirección | 25% | 100% | 25%
3.3 Diseño del Mapa de Procesos | Comité de la Calidad, asesor, auxiliar de la calidad | Mapa de procesos | 25% | 100% | 25%
3.4 Registro de responsabilidades, poderes de las personas que dirigen, revisan, modifican los trabajos que tienen incidencia con la calidad | Dirección, R de la D | Lista de responsabilidades | 25% | 100% | 25%
4. CARACTERIZACION DE LOS PROCESOS
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO ENTREGADO | %EJECUTADO/ACTIVIDAD |  | %EJECUTADO/FASE | TOTAL EJECUTADO/FASE
4.1 Caracterización de los procesos identificados en el Mapa de Procesos (primera parte). | Líderes de los procesos | Procesos caracterizados | 9.091% | 100% | 9.091% | 100%
4.2 Presentación de las caracterizaciones al Comité de la Calidad para su aprobación | R de la D; Comité de la Calidad | Caracterizaciones aprobadas y Acta que refleja esta actividad | 9.091% | 100% | 9.091%
4.3 Caracterización de los procesos identificados en el Mapa de Procesos (segunda parte). Indicadores de control | Comité de la Calidad y líderes de los procesos | Lista de indicadores aprobados por proceso y Acta que refleja esta actividad | 9.091% | 100% | 9.091%
4.4 Difusión del Mapa de procesos e indicadores con la definición de los sistemas de participación de los empleados | Comité de la Calidad, R de la D | Acta de difución y firmas de participantes | 9.091% | 100% | 9.091%
4.5 Desarrollo de los procemientos requisito (documentos de control), establecidos en las caracterizaciones | Comité de la Calidad, líderes de procesos | Documentos de control desarrollados | 9.091% | 100% | 9.091%
4.6 Presentación de los documentos de control desarrollados al Comité de la Calidad | Comité de la Calidad y líderes de los procesos | Validación de los documentos de control, firmados por el líder y registrados en Acta | 9.091% | 100% | 9.091%
4.7 Desarrollo de documento que identifique las necesidades de formación necesarias para cumplir con el SGC (definición de necesidades, diseño del plan, proorcionar la formación, evaluación de los resultados de formación) | Comité de la Calidad , líder del proceso | Plan de necesidades de capacitación | 9.091% | 100% | 9.091%
4.8 Diseño del método de evaluación de las acciones tomadas de la capacitación con los registros de impacto adecuados | Comité de la Calidad, R de la D, líderes de los procesos | Registro de evaluación | 9.091% | 100% | 9.091%
4.9 Plan de difusión constante del SGC, sus bondades y resultados der objetivos y determinación de nuevas metas | R de la D Lideres de procesos | Plan de Difusión, actas de participación del personal | 9.091% | 100% | 9.091%
4.10 Diseño, implemetación, ejecución y revisión del plan de mantenimiento de las edificación. | R de la D | Plan de mantenimiento y aseo del aseo de las instalaciones | 9.091% | 100% | 9.091%
4.11Diseño, implemetación, ejecución y revisión del plan deprotección y transporte de personas atendidadas bajo carácter especial al interior del Parque E. | Comité de la Calidad, R de la D | Plan de protección, evacuación y transporte de personas. | 9.091% | 100% | 9.091%
5. PROCEDIMIENTOS Y REGISTROS REQUERIDOS POR LA NORMA NTC ISO 9001
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO ENTREGADO | %EJECUTADO/ACTIVIDAD |  | %EJECUTADO/FASE | TOTAL EJECUTADO/FASE
5.1 Identificación de los registros requeridos por la Norma | Comité de la Calidad, líderes de procesos | Registros aprobados por el Representante de la Dirección | 7.143% | 100% | 7.143% | 100%
5.2 Aprobación de los registros | Comité de la Calidad | Ficha de registros firmada por el R de la D, Acta | 7.143% | 100% | 7.143%
5.3 Proced Control de documentos | Comité de la Calidad | Procedimiento aprobado y firmado por el R de la D | 7.143% | 100% | 7.143%
5.4 Proced Control de Registros | Comité de la Calidad | Procedimiento aprobado y firmado por el R de la D | 7.143% | 100% | 7.143%
5.5 Proced Pdcto N C | Comité de la Calidad | Procedimiento aprobado y firmado por el R de la Dnto | 7.143% | 100% | 7.143%
5.6 Proced auditoria | Comité de la Calidad | Procedimiento aprobado y firmado por el R de la D | 7.143% | 100% | 7.143%
5.7Proced A Correctivas | Comité de la Calidad | Procedimiento aprobado y firmado por el R de la D | 7.143% | 100% | 7.143%
5.8 Proced A Preventivas | Comité de la Calidad | Procedimiento aprobado y firmado por el R de la D | 7.143% | 100% | 7.143%
5.9 Establecimiento de los criterios de compras, servicios y contrataciones | Comité de la Calidad | Criterios establecidos. | 7.143% | 100% | 7.143%
5.10 Establecimiento de los criterios de medición | Comité de la Calidad, R de la D | Criterios establecidos. | 7.143% | 100% | 7.143%
5.11 Establecimiento de pautas de atención al usuario (Guia de servicio al cliente u usuario, por ejemplo) | Comité de la Calidad, R de la D | Pautas de atención definidas | 7.143% | 100% | 7.143%
5.12 Determinación de los requisitos establecidos para el servicio, asi mismo su manera de revisión | Comité de la Calidad, R de la D lideres de procesos | Requsitos especificados y forma de revisión (cumplimiento) | 7.143% | 100% | 7.143%
5.13 Determinación de los modos de comunicación con el usuario | Dirección, R de la Dirección , Comunicador | Modos definidos de comunicación. | 7.143% | 100% | 7.143%
5.14 Difusión Proced Requeridos por la Norma | Comunicador, Representante de la Dirección | Plan de difusión, actas de participación del personal | 7.143% | 100% | 7.143%
6. MANUAL DE CALIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO ENTREGADO | %EJECUTADO/ACTIVIDAD |  | %EJECUTADO/FASE | TOTAL EJECUTADO/FASE
6.1 Inicio del desarrollo del Manual de la Calidad | Comité de la Calidad | Esqueleto de documento con su diseño | 33.33% | 100% | 33.33% | 100%
6.2 Desarrollo del Plan de Prestación del S | Comité de la Calidad, | Plan de servicios firmado por el R de la D. | 33.33% | 100% | 33.33%
6.3 Avances del Manual de la Calidad | Comité de la Calidad, | Plan de servicios firmado por el R de la D. | 33.33% | 100% | 33.33%
7. COMPRENSION, DESARROLLO Y DOCUMENTACION DEL SERVICIO DEL PARQUE E
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO ENTREGADO | %EJECUTADO/ACTIVIDAD |  | %EJECUTADO/FASE | TOTAL EJECUTADO/FASE
7.1 Establecimiento de la matriz de servicios | Comité de la Calidad | Matriz de Indicadores , Guia | 25% | 100% | 25% | 100%
7.2 Difusión de la matriz de servicios | Comunicador, R de la D | Difusión realizada, Acta con firma de participantes | 25% | 100% | 25%
7.3 Modelo de anotaciones de resultados de los procesos | R de la D | Registro de anotaciones de los resultados de los procesos | 25% | 100% | 25%
7.4 Establecimiento competencias, por proceso | Comité de la Calidad | Matriz de competencias, registro de competencias aprobado por el R de la D. | 25% | 100% | 25%
8. MEJORA Y MEDICION
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO ENTREGADO | %EJECUTADO/ACTIVIDAD |  | %EJECUTADO/FASE | TOTAL EJECUTADO/FASE
8.1 Parámetros de Mejora y Medición | Comité de la Calidad | Parámetros identificados | 9.091% | 100% | 9.091% | 90.91%
8.2 Establecimiento de métricas y plan de mejora | Comité de la Calidad, asesor | Ruta de indicadores - atributos | 9.091% | 100% | 9.091%
8.3 Preparación del personal para el tratamiento de quejas, acciones correctiva y preventivas | R de la D | Plan de capacitación y listado del personal capacitado | 9.091% | 0% | 0%
8.4 Plantemiento del Plan de Mejora, bosquejo básico | Comité de la Calidad | Plan de Mejora (inicio) | 9.091% | 100% | 9.091%
8.5 Establecimiento de sistema de indicadores | Comité de la Calidad | Matríz de Indicadores | 9.091% | 100% | 9.091%
8.6 Desarrollo de la matriz de decisión por indicad | Comité de la Calidad, asesor, Líderes de procesos | Resultados- actas | 9.091% | 100% | 9.091%
8.7 Tratamiento de quejas. Desarrollo del procedimiento (criterio) de atención al usuario | Comité de la Calidad | Plan de tratamiento de quejas | 9.091% | 100% | 9.091%
8.8 Desarrollo de la guia de encuesta de satisfacción del usuario | Comité de la Calidad | Formato guia establecio y probado en grupo avalado por el R de la Dirección | 9.091% | 100% | 9.091%
8.9 Prueba piloto de encuesta al usuario | Comité de la Calidad | Formato guia establecio y probado en grupo avalado por el R de la Dirección | 9.091% | 100% | 9.091%
8.10 Análisis de la encuesta con miras a tenerse como insumo para el plan de mejora | Comité de la Calidad | Cuadros estadísticos | 9.091% | 100% | 9.091%
8.11 Difusión y entrenamiento en manejo de indicadores | Coordinador de la calidad, Comunicador, | Actas | 9.091% | 100% | 9.091%
9. DESARROLLO DEL PROCESO DE AUDITORIA
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO ENTREGADO | %EJECUTADO/ACTIVIDAD |  | %EJECUTADO/FASE | TOTAL EJECUTADO/FASE
9.1 Capacitación del personal de auditoria | Comité de la Calidad | Prototipos hacia la auditoria | 25% | 100% | 25% | 100%
9.2 Planificación de la aduditoria Interna, trabajo de campo | Comité de la Calidad, asesor, auxiliar de la calidad | Plan y programa | 25% | 100% | 25%
9.3 Desarrollo del p´roceso de la auditoria, trabajo de campo | Asesor | Listado de personal capacitado | 25% | 100% | 25%
9.4 Informe de la Auditoria. Acciones correctivas y preventivas. Trabajo de campo | Auditores Representante de la Dirección, Líderes de procesos | Registros de auditoria | 25% | 100% | 25%
10. PLAN DE MEJORA DE LOS PROCESOS
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO ENTREGADO | %EJECUTADO/ACTIVIDAD |  | %EJECUTADO/FASE | TOTAL EJECUTADO/FASE
10.1 Desarrollo del Plan de Mejora, posterior a la auditoria. | Comité de la Calidad | Plan de mejora | 33.33% | 100% | 33.33% | 100%
10.2 Seguimiento y adecuación de procesos, si es pertinente, por efectos de auditoria. | Comité de la Calidad, auditores | Procesos ajustados | 33.33% | 100% | 33.33%
10.3 Replanteamiento del Plan de Mejora | Comité de la Calidad y líderes de los procesos | Replanteamiento | 33.33% | 100% | 33.33%
11. ACTOS DE REVISION POR LA DIRECCION
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO ENTREGADO | %EJECUTADO/ACTIVIDAD |  | %EJECUTADO/FASE | TOTAL EJECUTADO/FASE
11.1 Preparación de la documentación requerida por la Norma para la Revisión de la Dirección | Comité de la Calidad, R de la D |  | 25% | 100% | 25% | 100%
11.2 Capacitación grupo directiva | Asesor | Listado de Personal capacitado | 25% | 100% | 25%
11.3 Revisión del SGC, trabajo de campo | Asesor, Comité de la Calidad, Representante, Coordinador de la Calidad, auxiliar | Acta | 25% | 100% | 25%
11.4 Analisis de los resultados de la Revisión por la Dirección |  |  | 25% | 100% | 25%
12. PLAN DE MEJORA DE LOS PROCESOS Y SU DINAMICA EN EL SOSTENIMIENTO DEL SGC
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO ENTREGADO | %EJECUTADO/ACTIVIDAD |  | %EJECUTADO/FASE | TOTAL EJECUTADO/FASE
12.1 Diseño total del Plan de Mejoramiento de Procesos | Comité de la calidad | Plan de Mejora diseñado | 50% | 100% | 50% | 100%
12.2 Difusión del Plan de Mejoramiento, con establecimiento de responsabilidades para el funcionamiento del SGC y su mejora continua | R de la D, Comunicador | Acta incluyendo la firma de los capacitados | 50% | 100% | 50%
13. AUDITORIA PREVIA A LA AUDITORIA DE CERTIFICACION
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO ENTREGADO | %EJECUTADO/ACTIVIDAD |  | %EJECUTADO/FASE | TOTAL EJECUTADO/FASE
13.1 Revisión de los registros anteriores de auditoria | Asesor y un representante de auditores intenos | Eregistro de revisión con todas sus anoraciones | 9.091% | 100% | 9.091% | 100%
13.2 Proceso de auditoria requerida por la revisión anterior | Asesor | Informe con registro | 9.091% | 100% | 9.091%
13.3 Presentación de los resultados de auditoria previa a la auditoria de certificación al Comité de la Calidad | R de la D | Registro de auditoria | 9.091% | 100% | 9.091%
13.4 Revisión final de la documentación del SGC con miras a la preparación de la Auditoria de la Calidad | Asesor, R de la D | Registro de revisión | 9.091% | 100% | 9.091%
13.5 Respuesta a las solicitudes de mejora por parte de la auditoria previa a la auditoria de certificación | R de la D, Asesor | Oficio registro | 9.091% | 100% | 9.091%
13.6 Detalle final del Plan de Mejora de Procesos | Comité de la Calidad, | Plan detallado | 9.091% | 100% | 9.091%
13.7 Acciones de contratación del a entidad certificadora | Comité de la Calidad | Carta oficial notificando | 9.091% | 100% | 9.091%
13.8 Preparación a la recepción del Grupo de Auditores Externos con destino a la auditoria de certificación | Comité de la Calidad | R de la D y Asesor | 9.091% | 100% | 9.091%
13.9 Respuesta a las solicitudes de mejora por parte de la auditoria de certificación | Comité de la Calidad | Solicitudes registradas | 9.091% | 100% | 9.091%
13.10 Difusión del SGC en su dinámica total | R de la D y comunicador | Plan total de Mejora, Actas | 9.091% | 100% | 9.091%
13.11 Cuantificación del valor de vinculación del SGC al Parque E, Beneficios y proyecciones estratégicas. | R de la D | Registro de cuantificación del SGC | 9.091% | 100% | 9.091%
14. ACTOS DE RECONOCIMIENTO
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTO ENTREGADO | %EJECUTADO/ACTIVIDAD |  | %EJECUTADO/FASE | TOTAL EJECUTADO/FASE
14.1 Reconocimientos de parte de la Dirección. | Dirección, R de la D | Acta de reconocimientos | 100% | 0% | 0% | 0%
TOTAL EJECUTADO SGC
ACTIVIDAD | % Ejecutado SGC
Total Ejecución SGC | 92.21%